АДМИНИСТРАЦИЯ САБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2023г.                                                                                                                             № 96

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Сабиновского сельского поселения, принятым Решением Совета Сабиновского сельского поселения   № 17 от 03.11.2015г. (в действующей редакции), а так же соглашением о передаче полномочий администрацией Лежневского муниципального района администрации Сабиновского сельского поселения на утверждение Генерального плана поселения, Правил землепользования и застройки, администрация Сабиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области (Приложение 1).

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Лежневского муниципального района Ивановской области (далее - Комиссия), утвержденной Распоряжением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области № 125 от 05.03.2014г. (в действующей редакции),  Администрации Сабиновского сельского поселения приступить к работе по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

4. В своей работе Комиссии, Администрация Сабиновского сельского поселения руководствуется Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами РФ, Положением о постоянно действующей комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки, утвержденным Распоряжением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области № 125 от 05.03.2014 (в действующей редакции), настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Сельские вести" и размещению на официальном сайте администрации Сабиновского сельского поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сабиновского

сельского поселения                                                                                         Н.А. Олеськив

Приложение 1

к Постановлению администрации  Сабиновского сельского поселения

№ 96 от 04.12.2023г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (постановление администрации с приложениями) | декабрь 2023г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней с даты принятия настоящего постановления декабрь 2023г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 3 | Подготовка и утверждение задания на разработку проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | декабрь 2023г. | Комиссия |
| 4 | Подготовка проекта внесения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | декабрь 2023г. | Комиссия |
| 5 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки. При необходимости – их доработка. | декабрь - январь 2023г.-2024г. | Комиссия, проектная организация |
| 6 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, главой Сабиновского сельского поселения на соответствие действующего законодательства | декабрь - январь 2023г.-2024г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 7 | Размещение проекта внесения изменений в Генеральный план в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | декабрь - январь 2023г.-2024г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 8 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план на согласование в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (в соответствии с п.3 ч.2 ст.25 Градостроительного кодекса РФ) | декабрь - январь 2023г.-2024г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 9 | Опубликование проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Сабиновского сельского поселения | декабрь - январь 2023г.-2024г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | январь 2024г. | Совет Сабиновского сельского поселения |
| 11 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | январь - февраль 2024г. | Комиссия, Администрация Сабиновского сельского поселения |
| 12 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | январь - февраль 2024г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 13 | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (при необходимости) | По мере необходимости | Комиссия, проектная организация |
| 14 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (с приложением протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений) главе Сабиновского сельского поселения | февраль 2024г. | Комиссия |
| 15 | Рассмотрение и утверждение на заседании Совета Сабиновского сельского поселения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения | февраль 2024г. | Совет Сабиновского сельского поселения |
| 16 | Опубликование Генерального плана и Правил землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Сабиновского сельского поселения | февраль-март 2024г. | Глава Сабиновского сельского поселения |
| 17 | Направление копии решения об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Сабиновского сельского поселения на электронном носителе в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Не позднее 14 дней с момента утверждения | Глава Сабиновского сельского поселения |