**АДМИНИСТРАЦИЯ САБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.02.2022 г. № 11

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения**

 В исполнение постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», распоряжения Правительства Ивановской области от 04.10.2017 № 181-рп «Об утверждении плана мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области», Администрация Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, **постановляет**:

 1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения, согласно приложению.

 2. Постановление № 94 от 14.12.2020 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения» признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Сабиновского**

**сельского поселения Н. А. Олеськив**

Приложение

 к постановлению администрации

Сабиновского сельского поселения

Лежневского муниципального района

Ивановской области

от 07.02.2022 г. № 11

**План мероприятий («дорожная карта») на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения**

1.Общее описание («дорожной карты»)

 Реализация плана мероприятий («дорожная карта») на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения призвана обеспечить постановку на кадастровый учет земельных участков категории земель – земли сельскохозяйственного назначения и вовлечении их в оборот.

 Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Сабиновском сельском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области составляет 227,98 га.

 Цель программы – это вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, с целью дальнейшего предоставления земельных участков физическим и юридическим лиц, а так же предприятиям для создания на этих территориях крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, животноводства, садоводства и т.д.

 Что необходимо для развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области.

 Использование земель сельскохозяйственного назначения сводится к получению от нее пользы (экономической выгоды) как от естественного средства производства и территориального базиса для размещения вспомогательных сельскохозяйственных объектов. Целью эксплуатации таких земель признается удовлетворение потребностей граждан в продукции сельского хозяйства собственного производства, а также обеспечения прибыли субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.

2.План мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель срок исполнения |
| 1 | Подготовка технического задания для заключения муниципального контракта | Администрации Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области 15 календарных дней |
| 2 | Заключение муниципального контракта  | Администрации Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области 15 календарных дней |
| 3 | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | В течении 5 месяцев с даты заключения муниципального контракта |

3.Источники и объемы финансирования дорожной карты

Общий объем средств на выполнение дорожной карты составляет 110 000,00 рублей в том числе:

 - областной бюджет 108 900,00 рублей;

 - местный бюджет 1 100,00 рублей.

Стоимость проведения кадастровых работ в отношении 1 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 2022 году составляет 500 рублей.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых необходимо провести кадастровые работы в 2022 году, составляет 220 га.