- Таблица №1

Информация по объему финансирования мероприятий программы за 2017год

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной программой на год | Фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  | 3447,541 | 3429,908 |
| 1.1.1 |  | - Мероприятие: - Глава Сабиновского сельского поселения |  |  | 525,000 | 523,716 |
| 1.1.2 |  | - Мероприятие: - Аппарат администрации Сабиновского сельского поселения |  |  | 2922,54134 | 2906,192 |
| 1.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Осуществление других общегосударственных вопросов |  |  | 472,400 | 472,003 |
| 1.2.1 |  | - Мероприятие: - Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований |  |  | 3,000 | 2,964 |
| 1.2.2 |  | - Мероприятие: - Содержание и обслуживание имущества казны Сабиновского сельского поселения |  |  | 455,400 | 455,266 |
| 1.2.3 |  | - Мероприятие: - Обеспечение иных расходов на выполнение функций по общегосударственным вопросам |  |  | 14,000 | 13,773 |
| 1.3 |  | - Основное мероприятие 3: - Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней |  |  | 61,000 | 61,000 |
| 1.3.1 |  | - Мероприятие: - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  | 61,000 | 61,000 |
| 1.4 |  | - Основное мероприятие 4: - Передача части полномочий Сабиновского сельского поселения по решению вопросов местного значения |  |  | - | - |
| 1.4.1 |  | - Мероприятие: - Осуществление полномочий по вопросу контроля за исполнением бюджета |  |  | - | - |
| 1.5 |  | - Основное мероприятие 5: - Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  |  | 37,416 | 37,416 |
| 1.5.1 |  | - Мероприятие: - Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим |  |  | 37,416 | 37,416 |
|  |  | Всего по программе 1 |  |  | 4018,357 | 4000,327 |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  |  | 154,000 | 153,901 |
| 2.1.1 |  | - Мероприятие: Чистка противопожарных прудов в населенных пунктах |  |  | 31,800 | 31,733 |
| 2.1.2 |  | - Мероприятие: Содержание подъездных путей к пожарным водоисточникам в зимних условиях в населенных пунктах |  |  | 21,600 | 21,600 |
| 2.1.3 |  | - Мероприятие: - Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов |  |  | 100,600 | 100,568 |
| 2.1.4 |  | - Мероприятие: - Изготовление и установка аншлагов и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров |  |  | - | - |
|  |  | Всего по программе 2 |  |  | 154,000 | 153,901 |
| 3 |  | Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  |  | 633,000 | 628,697 |
| 3.1.1 |  | - Мероприятие: - Оплата за потреблённую электрическую энергию |  |  | 475,000 | 474,770 |
| 3.1.2 |  | - Мероприятие: - Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) |  |  | 144,100 | 140,067 |
| 3.1.3 |  | - Мероприятие: - Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения |  |  | 13,900 | 13,860 |
| 3.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  |  | 729,000 | 725,056 |
| 3.2.1 |  | - Мероприятие: - Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы, чистка снега), спиливание сухостойных и больных деревьев. |  |  | 484,000 | 479,826 |
| 3.2.2 |  | - Мероприятие: Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок |  |  | 245,000 | 245,230 |
|  |  | Всего по программе 3 |  |  | 1362,000 | 1353,753 |
| 4 |  | Развитие культуры в Сабиновском сельском поселении на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 4.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4.1.1 |  | - Мероприятие: Проведение мероприятий по организации отдыха детей и молодежи |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4.2 |  | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 2192,340 | 2187,450 |
| 4.2.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  | - 0400200260 | 2172,300 | 2167,410 |
|  |  |  |  | - 04002S0340 | 20,040 | 20,040 |
| 4.3 |  | - Основное мероприятие 3: - Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  | 3,890 | 3,890 |
| 4.3.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение организации и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий |  |  | 3,890 | 3,890 |
| 4.2 |  | - За счет средств субсидии из областного бюджета |  |  | 28,576 | 28,576 |
| 4.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 28,576 | 28,576 |
| 4.2.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  |  | 28,576 | 28,576 |
| 4.4 |  | - За счет средств бюджета Лежневского муниципального района |  |  | 849,978 | 786,039 |
| 4.4 |  | - Основное мероприятие 4: - Осуществление переданных полномочий по библиотечному обслуживанию |  |  | 849,978 | 786,039 |
| 4.4.1 |  | - Мероприятие: - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - 0400496021 |  | 815,244 | 751,305 |
|  |  |  | - 0400480340 |  | 34,386 | 34,386 |
|  |  |  | - 04004S0340 |  | 0,348 | 0,348 |
|  |  | Всего по программе 4 |  |  | 3077,784 | 3008,955 |
|  |  | Всего по программам |  |  | 8612,141 | 8516,936 |

Таблица №2

Оценка результативности реализации программ за 2017 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Предусмотрено по программе | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| 1.1.1 | Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок к количеству обращений, поставленных на контроль | % | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | Не менее 90 | 100 |
| 1.2 | - Основное мероприятие 2: Осуществление других общегосударственных вопросов |  |  |  |
| 1.2.1 | Обязательство по оплате членских взносов в Совет муниципальных образований (исполнено в срок) | Да/Нет | Да | Да |
| 1.2.2 | Своевременное исполнение расходных обязательств по содержанию и обслуживанию имущества казны | Да/Нет | Да | Да |
| 1.2.3 | Размещение нормативных актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет | Да/Нет | Да | Да |
| 1.3 | - Основное мероприятие 3: Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней |  |  |  |
| 1.3.1 | Уровень освоения средств направленных на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту граждан | % | 100 | 100 |
| 1.4 | - Основное мероприятие 4: Передача части полномочий Сабиновского сельского поселения по решению вопросов местного значения |  |  |  |
| 1.4.1 | Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств поселения, переданных для реализации на уровень муниципального района, согласно заключенному соглашению | % | - | - |
|  | - Основное мероприятие 5: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  |  |  |
| 1.5.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих администрации Сабиновского сельского поселения | Да/Нет | Да | Да |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года | Да\нет | Да | Да |
| 2.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | Да\нет | Да | Да |
| 2.1.3 | Организация в населенных пунктах обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами | Да\нет | Да | Да |
| 2.1.4 | Количество установленных табличек и указателей к водоисточникам | Шт. | Не менее 8 | 12 |
| 3 | Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 3.1 | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  |  |  |
| 3.1.1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) | Да/Нет | Да | Да |
| 3.1.2 | Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения | Да/Нет | Да | Да |
| 3.1.3 | - Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Да/Нет | Да | Да |
| 3.2 | - Основное мероприятие 2: Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  |  |  |
| 3.2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии территории Сабиновского сельского поселения | Да/Нет | Да | Да |
| 3.2.2 | Содержание детских площадок в состоянии, обеспечивающем их безопасное использование | Да/Нет | Да | Да |
| 4 | Развитие культуры в Сабиновском сельском поселении на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 4.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях | чел. | 78 | 78 |
| 4.2 | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  |  |
| 4.2.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов | Да/Нет | Да | Да |
| 4.2.2 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 6452 | 6913 |
| 4.2.3 | - Количество формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 10 | 11 |
| 4.3 | - Основное мероприятие 3: Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | - Количество посещений спортивных мероприятий | чел. | 1000 | 1045 |