АДМИНИСТРАЦИЯ САБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» февраля 2018 года									№ 19

Об утверждении результатов оценки реализации муниципальных целевых программ Сабиновского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Сабиновского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Сабинвоского сельского поселения №13 от 28.02.2017г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Сабиновского сельского поселения» администрация Сабиновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить результаты оценки реализации муниципальных целевых программ Сабиновского сельского поселения за 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сабиновского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Сабиновского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Сабиновского сельского поселения:                           О.Г.Лапочкина

Приложение №1

к постановлению администрации

Сабиновского сельского поселения

от 14.02.2018 г. № 19

- В 2017 году на территории Сабинвоского сельского поселения действовали 4 муниципальные программы, на реализацию которых предусматривалось направить 8612,141 тыс.руб., в том числе:

- - за счет средств областного бюджета – 89,576 тыс.руб.;

- - за счет средств районного бюджета – 849,978 тыс.руб.;

- - за счет средств местного бюджета – 7672,587 тыс.руб.

- По итогам года, кассовые расходы на реализацию 4 муниципальных программ составили 8516,936 тыс.руб. или 98,9% от запланированного объема направляемых средств, в том числе:

- - за счет средств областного бюджета – 89,576 тыс.руб. (100% от плановых значений);

- - за счет средств районного бюджета – 786,039 тыс.руб. (92,5% от плановых значений);

- - за счет средств местного бюджета – 7641,321 тыс.руб. (99,6% от плановых значений).

- Не полное освоение средств районного бюджета обусловлено уменьшением фактических расходов на оплату услуг за теплоснабжение библиотеки в с.Хозниково по сравнению с планом в связи с переездом в 2017 году данной библиотеки из д.Паршнево в здание школы по адресу: с.Хозниково, ул.Лежневская д.25. Также данная разница обусловлена необходимостью оплаты коммунальных расходов на содержание библиотек за декабрь 2017 года в январе 2018 года.

- Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных программ с детализацией по мероприятиям представлены в Таблице №1.

- На 2017 год к выполнению был предусмотрен 21 показатель реализации целевых программ, из них в полном объеме достигнуты плановые значения 17 показателей, перевыполнены 4. (Таблица №2)

Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения муниципальных программ.

- Таблица №1

Информация по объему финансирования мероприятий программы за 2017год

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной программой на год | Фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  | 3447,541 | 3429,908 |
| 1.1.1 |  | - Мероприятие: - Глава Сабиновского сельского поселения |  |  | 525,000 | 523,716 |
| 1.1.2 |  | - Мероприятие: - Аппарат администрации Сабиновского сельского поселения |  |  | 2922,54134 | 2906,192 |
| 1.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Осуществление других общегосударственных вопросов |  |  | 472,400 | 472,003 |
| 1.2.1 |  | - Мероприятие: - Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований |  |  | 3,000 | 2,964 |
| 1.2.2 |  | - Мероприятие: - Содержание и обслуживание имущества казны Сабиновского сельского поселения |  |  | 455,400 | 455,266 |
| 1.2.3 |  | - Мероприятие: - Обеспечение иных расходов на выполнение функций по общегосударственным вопросам |  |  | 14,000 | 13,773 |
| 1.3 |  | - Основное мероприятие 3: - Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней |  |  | 61,000 | 61,000 |
| 1.3.1 |  | - Мероприятие: - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  | 61,000 | 61,000 |
| 1.4 |  | - Основное мероприятие 4: - Передача части полномочий Сабиновского сельского поселения по решению вопросов местного значения |  |  | - | - |
| 1.4.1 |  | - Мероприятие: - Осуществление полномочий по вопросу контроля за исполнением бюджета |  |  | - | - |
| 1.5 |  | - Основное мероприятие 5: - Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  |  | 37,416 | 37,416 |
| 1.5.1 |  | - Мероприятие: - Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим |  |  | 37,416 | 37,416 |
|  |  | Всего по программе 1 |  |  | 4018,357 | 4000,327 |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  |  | 154,000 | 153,901 |
| 2.1.1 |  | - Мероприятие: Чистка противопожарных прудов в населенных пунктах |  |  | 31,800 | 31,733 |
| 2.1.2 |  | - Мероприятие: Содержание подъездных путей к пожарным водоисточникам в зимних условиях в населенных пунктах |  |  | 21,600 | 21,600 |
| 2.1.3 |  | - Мероприятие: - Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов |  |  | 100,600 | 100,568 |
| 2.1.4 |  | - Мероприятие: - Изготовление и установка аншлагов и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров |  |  | - | - |
|  |  | Всего по программе 2 |  |  | 154,000 | 153,901 |
| 3 |  | Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  |  | 633,000 | 628,697 |
| 3.1.1 |  | - Мероприятие: - Оплата за потреблённую электрическую энергию |  |  | 475,000 | 474,770 |
| 3.1.2 |  | - Мероприятие: - Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) |  |  | 144,100 | 140,067 |
| 3.1.3 |  | - Мероприятие: - Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения |  |  | 13,900 | 13,860 |
| 3.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  |  | 729,000 | 725,056 |
| 3.2.1 |  | - Мероприятие: - Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы, чистка снега), спиливание сухостойных и больных деревьев. |  |  | 484,000 | 479,826 |
| 3.2.2 |  | - Мероприятие: Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок |  |  | 245,000 | 245,230 |
|  |  | Всего по программе 3 |  |  | 1362,000 | 1353,753 |
| 4 |  | Развитие культуры в Сабиновском сельском поселении на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 4.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4.1.1 |  | - Мероприятие: Проведение мероприятий по организации отдыха детей и молодежи |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4.2 |  | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 2192,340 | 2187,450 |
| 4.2.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  | - 0400200260 | 2172,300 | 2167,410 |
|  |  |  |  | - 04002S0340 | 20,040 | 20,040 |
| 4.3 |  | - Основное мероприятие 3: - Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  | 3,890 | 3,890 |
| 4.3.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение организации и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий |  |  | 3,890 | 3,890 |
| 4.2 |  | - За счет средств субсидии из областного бюджета |  |  | 28,576 | 28,576 |
| 4.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 28,576 | 28,576 |
| 4.2.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  |  | 28,576 | 28,576 |
| 4.4 |  | - За счет средств бюджета Лежневского муниципального района |  |  | 849,978 | 786,039 |
| 4.4 |  | - Основное мероприятие 4: - Осуществление переданных полномочий по библиотечному обслуживанию |  |  | 849,978 | 786,039 |
| 4.4.1 |  | - Мероприятие: - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | - 0400496021 |  | 815,244 | 751,305 |
|  |  |  | - 0400480340 |  | 34,386 | 34,386 |
|  |  |  | - 04004S0340 |  | 0,348 | 0,348 |
|  |  | Всего по программе 4 |  |  | 3077,784 | 3008,955 |
|  |  | Всего по программам |  |  | 8612,141 | 8516,936 |

Таблица №2

Оценка результативности реализации программ за 2017 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Предусмотрено по программе | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| 1.1.1 | Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок к количеству обращений, поставленных на контроль | % | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | Не менее 90 | 100 |
| 1.2 | - Основное мероприятие 2: Осуществление других общегосударственных вопросов |  |  |  |
| 1.2.1 | Обязательство по оплате членских взносов в Совет муниципальных образований (исполнено в срок) | Да/Нет | Да | Да |
| 1.2.2 | Своевременное исполнение расходных обязательств по содержанию и обслуживанию имущества казны | Да/Нет | Да | Да |
| 1.2.3 | Размещение нормативных актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет | Да/Нет | Да | Да |
| 1.3 | - Основное мероприятие 3: Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней |  |  |  |
| 1.3.1 | Уровень освоения средств направленных на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту граждан | % | 100 | 100 |
| 1.4 | - Основное мероприятие 4: Передача части полномочий Сабиновского сельского поселения по решению вопросов местного значения |  |  |  |
| 1.4.1 | Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств поселения, переданных для реализации на уровень муниципального района, согласно заключенному соглашению | % | - | - |
|  | - Основное мероприятие 5: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  |  |  |
| 1.5.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих администрации Сабиновского сельского поселения | Да/Нет | Да | Да |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года | Да\нет | Да | Да |
| 2.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | Да\нет | Да | Да |
| 2.1.3 | Организация в населенных пунктах обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами | Да\нет | Да | Да |
| 2.1.4 | Количество установленных табличек и указателей к водоисточникам | Шт. | Не менее 8 | 12 |
| 3 | Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 3.1 | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  |  |  |
| 3.1.1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) | Да/Нет | Да | Да |
| 3.1.2 | Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения | Да/Нет | Да | Да |
| 3.1.3 | - Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Да/Нет | Да | Да |
| 3.2 | - Основное мероприятие 2: Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  |  |  |
| 3.2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии территории Сабиновского сельского поселения | Да/Нет | Да | Да |
| 3.2.2 | Содержание детских площадок в состоянии, обеспечивающем их безопасное использование | Да/Нет | Да | Да |
| 4 | Развитие культуры в Сабиновском сельском поселении на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 4.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях | чел. | 78 | 78 |
| 4.2 | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  |  |
| 4.2.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов | Да/Нет | Да | Да |
| 4.2.2 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 6452 | 6913 |
| 4.2.3 | - Количество формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 10 | 11 |
| 4.3 | - Основное мероприятие 3: Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | - Количество посещений спортивных мероприятий | чел. | 1000 | 1045 |