АДМИНИСТРАЦИЯ САБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2022 года									№ 14

Об утверждении результатов оценки реализации муниципальных целевых программ Сабиновского сельского поселения за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Сабиновского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Сабиновского сельского поселения №13 от 28.02.2017г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Сабиновского сельского поселения» администрация Сабиновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить результаты оценки реализации муниципальных целевых программ Сабиновского сельского поселения за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сабиновского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Сабиновского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Сабиновского сельского поселения:                           Н. А. Олеськив

Приложение №1

к постановлению администрации

Сабиновского сельского поселения

от 17.02.2022 г. № 14

- В 2021 году на территории Сабиновского сельского поселения действовали 5 муниципальных подпрограмм, на реализацию которых предусматривалось направить 8 707,16 тыс. руб., в том числе:

- - за счет средств областного бюджета – 110,75 тыс. руб.;

- - за счет средств районного бюджета – 1 073,39 тыс. руб.;

- - за счет средств местного бюджета – 9 465,87 тыс. руб.

- По итогам года, кассовые расходы на реализацию 5 муниципальных подпрограмм составили 10 650,01  тыс. руб. или 122,3% от запланированного объема направляемых средств, в том числе:

- - за счет средств областного бюджета – 110,75 тыс. руб. (40,56% от плановых значений);

- - за счет средств районного бюджета – 1 073,39 тыс.руб. (100,00% от плановых значений);

- - за счет средств местного бюджета – 9 465,87  тыс.руб. (108,71% от плановых значений).

- Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных подпрограмм с детализацией по мероприятиям представлены в Таблице №1.

- На 2021 год к выполнению были предусмотрены 22 показателя реализации целевых программ, из них в полном объеме достигнуты плановые значения 22 показателя. (Таблица №2)

Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения муниципальных программ.

- Таблица №1

Информация по объему финансирования мероприятий программы «Развитие территории Сабиновского сельского поселения» за 2021 год

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной программой на год |  | Фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 |  | Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление» |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 3 644,65 |  | 3 350,70 |
| 1.1.1 |  | - Мероприятие: - Глава Сабиновского сельского поселения |  | 621,49 |  | 625,43 |
| 1.1.2 |  | - Мероприятие: - Аппарат администрации Сабиновского сельского поселения |  | 3 023,16 |  | 2 725,27 |
| 1.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Осуществление других общегосударственных вопросов |  | 346,52 |  | 631,88 |
| 1.2.1 |  | - Мероприятие: - Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований |  | 3,52 |  | 3,46 |
| 1.2.2 |  | - Мероприятие: - Содержание и обслуживание имущества казны Сабиновского сельского поселения |  | 330,00 |  | 628,42 |
| 1.2.3 |  | - Мероприятие: - Обеспечение иных расходов на выполнение функций по общегосударственным вопросам |  | 13,00 |  | 0,00 |
| 1.3 |  | - Основное мероприятие 2: - Передача части полномочий Сабиновского сельского поселения по решению вопросов местного значения |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.1 |  | - Мероприятие: - Осуществление полномочий по вопросу контроля за исполнением бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4 |  | - Основное мероприятие 3: - Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  | 132,00 |  | 135,99 |
| 1.4.1 |  | - Мероприятие: - Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим |  | 132,00 |  | 135,99 |
|  |  | Всего по программе 1 |  | 4 123,17 |  | 4 118,57 |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Безопасность поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  | 114,00 |  | 660,39 |
| 2.1.1 |  | - Мероприятие: Чистка противопожарных прудов в населенных пунктах |  | 45,00 |  | 0,00 |
| 2.1.2 |  | - Мероприятие: Содержание подъездных путей к пожарным водоисточникам в зимних условиях в населенных пунктах |  | 30,00 |  | 0,00 |
| 2.1.3 |  | - Мероприятие: - Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов: - с. Хозниково - д.Паршнево - д.Кнутиха - д.Арефино |  | 39,00 |  | 17,33 |
| 2.1.4 |  | - Мероприятие: - Строительство пирса - д.Селышки - д.Паршнево - с.Хозниково |  | 0,00 |  | 625,19 |
| 2.1.5 |  | - Мероприятие: Установка знаков на противопожарных пирсах |  | 0,00 |  | 17,87 |
|  |  | Всего по программе 2 |  | 114,00 |  | 660,38 |
| 3 |  | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  | 394,83 |  | 320,85 |
| 3.1.1 |  | - Мероприятие: - Оплата за потреблённую электрическую энергию |  | 354,83 |  | 183,45 |
| 3.1.2 |  | - Мероприятие: - Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) |  | 10,00 |  | 50,00 |
| 3.1.3 |  | - Мероприятие: - Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения |  | 25,92 |  | 25,92 |
| 3.1.4 |  | - Мероприятие: - Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными |  | 4,08 |  | 61,48 |
| 3.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  | 337,79 |  | 286,35 |
| 3.2.1 |  | - Мероприятие: - Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы, чистка снега), спиливание сухостойных и больных деревьев. |  | 337,79 |  | 166,08 |
| 3.2.2 |  | - Мероприятие: Ремонт плотков: с. Хозниково д.Скоково д.Арефино |  | 0,00 |  | 80,27 |
| 3.2.3 |  | - Мероприятие: Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |  | 0,00 |  | 40,00 |
|  |  | Всего по программе 3 |  | 732,62 |  | 607,20 |
| 4 |  | Муниципальная подпрограмма «Культура, молодёжная политика и спорт» |  |  |  |  |
| 4.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  | 3,0 | 0,00 |
| 4.1.1 |  | - Мероприятие: Проведение мероприятий по организации отдыха детей и молодежи |  |  | 3,0 | 0,00 |
| 4.2 |  | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 2 384,90 | 2 920,64 |
| 4.2.1 |  | - Мероприятие: ### Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  |  | 2 384,90 | 2 920,64 |
| 4.3 |  | - Основное мероприятие 3: - Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  | 3,0 | 0,00 |
| 4.3.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение организации и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий |  |  | 3,0 | 0,00 |
| 4.4 |  | - За счет средств субсидии из областного бюджета |  |  | 273,07 | 110,75 |
| 4.4.1 |  | - Основное мероприятие 2: - Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 273,07 | 110,75 |
| 4.4.2 |  | - Мероприятие: - Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 |  | - За счет средств бюджета Лежневского муниципального района |  |  | 1 073,39 | 1 073,39 |
| 4.5.1 |  | - Основное мероприятие 4: - Осуществление переданных полномочий по библиотечному обслуживанию |  |  | 1 073,39 | 1 073,39 |
| 4.5.2 |  | - Мероприятие: - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |  | 1 073,39 | 1 073,39 |
|  |  | Всего по программе 4 |  |  | 3 737,37 | 4 104,77 |
| 5 |  | Муниципальная Подпрограмма «Уличное освещение автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан на территории Сабиновского сельского поселения |  |  | 0,00 | 1 159,09 |
| 5.1.1 |  | Мероприятие: Увеличение (замена) светильников уличного освещения - д. Апаницыно ( 5 шт.) - д. Паршнево (9 шт.) - д. Арефино (9 шт.) - д. Арефино (2 шт.) - д. Селышку (2 шт.) |  |  | 0,00 | 1 159,09 |
|  |  | Всего по программе 5 |  |  | 0,00 | 1 159,09 |
|  |  | Всего по программам |  |  | 8 707,16 | 10 650,01 |

Таблица №2

Оценка результативности реализации программы «Развитие территории Сабиновского сельского поселения» за 2021 год

| № п/п | Наименование целевых показателей |  | Единица измерения |  | Предусмотрено по программе |  |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок к количеству обращений, поставленных на контроль |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.1.2 | Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) |  | % |  | Не менее 90 |  |  | 122,3 |  |
| 1.2 | - Основное мероприятие 2: Осуществление других общегосударственных вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обязательство по оплате членских взносов в Совет муниципальных образований (исполнено в срок) |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 1.2.2 | Своевременное исполнение расходных обязательств по содержанию и обслуживанию имущества казны |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 1.2.3 | Размещение нормативных актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 1.3 | - Основное мероприятие 3: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих администрации Сабиновского сельского поселения |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Безопасность поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года |  | Да\нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 2.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов |  | Да\нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 2.1.3 | Организация в населенных пунктах обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами |  | Да\нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3 | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.1.2 | Модернизация освещений мест общего пользования |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.1.3 | - Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.1.4 | - Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными |  | - шт. |  |  | - 5 | - 5 |  |  |
| 3.2 | - Основное мероприятие 2: Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии территории Сабиновского сельского поселения |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.2.2 | Содержание детских площадок в состоянии, обеспечивающем их безопасное использование |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 4 | Муниципальная подпрограмма «Культура, молодёжная политика и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях |  | чел. |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4.2 | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 4.2.2 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |  | чел. |  | 7065 |  |  | 7065 |  |
| 4.2.3 | - Количество формирований самодеятельного народного творчества |  | чел. |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 4.3 | - Основное мероприятие 3: Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | - Количество посещений спортивных мероприятий |  | чел. |  | 840 |  |  | 840 |  |
|  | Муниципальная Подпрограмма «Уличное освещение автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан на территории Сабиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан на территории Сабиновского сельского поселения | Да/Нет |  | Да |  |  |  |  | Да |
| 5.1.2 | Мероприятие: Увеличение (замена) светильников уличного освещения | шт. |  | 61 |  |  |  |  | 58 |