Приложение №1

к постановлению администрации

Сабиновского сельского поселения

от 26.02.2021 г. № 26

- В 2020 году на территории Сабиновского сельского поселения действовали 5 муниципальных подпрограмм, на реализацию которых предусматривалось направить 9 270,96 тыс. руб., в том числе:

- - за счет средств областного бюджета – 189,90 тыс. руб.;

- - за счет средств районного бюджета – 1 056,30 тыс. руб.;

- - за счет средств местного бюджета – 8 024,76 тыс. руб.

- По итогам года, кассовые расходы на реализацию 5 муниципальных подпрограмм составили 10 766,99  тыс. руб. или 116,14% от запланированного объема направляемых средств, в том числе:

- - за счет средств областного бюджета – 151,24 тыс. руб. (79,64% от плановых значений);

- - за счет средств районного бюджета – 1 062,31 тыс.руб. (100,57% от плановых значений);

- - за счет средств местного бюджета – 9 553,44 тыс.руб. (105,54% от плановых значений).

- Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных подпрограмм с детализацией по мероприятиям представлены в Таблице №1.

- На 2020 год к выполнению были предусмотрены 22 показателя реализации целевых программ, из них в полном объеме достигнуты плановые значения 22 показателя. (Таблица №2)

Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения муниципальных программ.

- Таблица №1

Информация по объему финансирования мероприятий программы «Развитие территории Сабиновского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено утвержденной программой на год |  | Фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 |  | Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление» |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 3 379,10 |  | 3 618,27 |
| 1.1.1 |  | - Мероприятие: - Глава Сабиновского сельского поселения |  | 596,40 |  | 605,10 |
| 1.1.2 |  | - Мероприятие: - Аппарат администрации Сабиновского сельского поселения |  | 2782,70 |  | 3612,36 |
| 1.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Осуществление других общегосударственных вопросов |  | 300,00 |  | 384,50 |
| 1.2.1 |  | - Мероприятие: - Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований |  | 3,50 |  | 3,50 |
| 1.2.2 |  | - Мероприятие: - Содержание и обслуживание имущества казны Сабиновского сельского поселения |  | 283,50 |  | 368,00 |
| 1.2.3 |  | - Мероприятие: - Обеспечение иных расходов на выполнение функций по общегосударственным вопросам |  | 13,00 |  | 13,00 |
| 1.3 |  | - Основное мероприятие 2: - Передача части полномочий Сабиновского сельского поселения по решению вопросов местного значения |  | 12,76 |  | 12,76 |
| 1.3.1 |  | - Мероприятие: - Осуществление полномочий по вопросу контроля за исполнением бюджета |  | 12,76 |  | 12,76 |
| 1.4 |  | - Основное мероприятие 3: - Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  | 72,00 |  | 72,00 |
| 1.4.1 |  | - Мероприятие: - Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим |  | 72,00 |  | 72,00 |
|  |  | Всего по программе 1 |  | 3 763,86 |  | 4 087,52 |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Безопасность поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  | 82,00 |  | 212,89 |
| 2.1.1 |  | - Мероприятие: Чистка противопожарных прудов в населенных пунктах |  | 46,00 |  | 46,89 |
| 2.1.2 |  | - Мероприятие: Содержание подъездных путей к пожарным водоисточникам в зимних условиях в населенных пунктах |  | 6,00 |  | 49,63 |
| 2.1.3 |  | - Мероприятие: - Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов |  | 30,00 |  | 30,00 |
| 2.1.4 |  | - Мероприятие: - Строительство пирса |  | - |  | 86,37 |
|  |  | Всего по программе 2 |  | 82,00 |  | 212,89 |
| 3 |  | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  | 562,10 |  | 431,38 |
| 3.1.1 |  | - Мероприятие: - Оплата за потреблённую электрическую энергию |  | 507,10 |  | 290,38 |
| 3.1.2 |  | - Мероприятие: - Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) |  | 10,00 |  | 50,00 |
| 3.1.3 |  | - Мероприятие: - Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения |  | 25,00 |  | 25,00 |
| 3.1.4 |  | - Мероприятие: - Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными |  | 20,00 |  | 66,00 |
| 3.2 |  | - Основное мероприятие 2: - Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  | 75,00 |  | 491,44 |
| 3.2.1 |  | - Мероприятие: - Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы, чистка снега), спиливание сухостойных и больных деревьев. |  | 65,00 |  | 10,00 |
| 3.2.2 |  | - Мероприятие: Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок Установка площадки под мусорные контейнеры и крупногабаритный мусор в с.Кукарино |  | 10,0 |  | 481,44 |
|  |  | Всего по программе 3 |  | 637,10 |  | 922,83 |
| 4 |  | Муниципальная подпрограмма «Культура, молодёжная политика и спорт» |  |  |  |  |
| 4.1 |  | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  | 3,0 | - |
| 4.1.1 |  | - Мероприятие: Проведение мероприятий по организации отдыха детей и молодежи |  |  | 3,0 | - |
| 4.2 |  | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 2 435,80 | 3 230,20 |
| 4.2.1 |  | - Мероприятие: ### Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  |  | 2 245,80 | 3 381,44 |
| 4.3 |  | - Основное мероприятие 3: - Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  | 3,0 | - |
| 4.3.1 |  | - Мероприятие: - Обеспечение организации и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий |  |  | 3,0 | - |
| 4.4 |  | - За счет средств субсидии из областного бюджета |  |  | 189,90 | 151,24 |
| 4.4.1 |  | - Основное мероприятие 2: - Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  | 189,90 | 151,24 |
| 4.4.2 |  | - Мероприятие: - Обеспечение деятельности МКУ «Сабиновское СКО», организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках |  |  |  |  |
| 4.5 |  | - За счет средств бюджета Лежневского муниципального района |  |  | 1 056,30 | 1 062,31 |
| 4.5.1 |  | - Основное мероприятие 4: - Осуществление переданных полномочий по библиотечному обслуживанию |  |  | 1 056,30 | 1 062,31 |
| 4.5.2 |  | - Мероприятие: - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |  | 1 056,30 | 1 062,31 |
|  |  | Всего по программе 4 |  |  | 3 688,00 | 4 443,75 |
| 5 |  | Муниципальная Подпрограмма «Уличное освещение автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан на территории Сабиновского сельского поселения |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 5.1.1 |  | Мероприятие: Увеличение (замена) светильников уличного освещения - д. Апаницыно ( 5 шт.) - д. Паршнево (13 шт.) - д. Селышки (вблизи Сабинова) (9 шт.) - д. Арефино (9 шт.) -д. Сабиново (25 шт.) |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | Всего по программе 5 |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | Всего по программам |  |  | 9 270,96 | 10 766,99 |

Таблица №2

Оценка результативности реализации программы «Развитие территории Сабиновского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Наименование целевых показателей |  | Единица измерения |  | Предусмотрено по программе |  |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок к количеству обращений, поставленных на контроль |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.1.2 | Уровень достижения показателей программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) |  | % |  | Не менее 90 |  |  | 107,08 |  |
| 1.2 | - Основное мероприятие 2: Осуществление других общегосударственных вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обязательство по оплате членских взносов в Совет муниципальных образований (исполнено в срок) |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 1.2.2 | Своевременное исполнение расходных обязательств по содержанию и обслуживанию имущества казны |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 1.2.3 | Размещение нормативных актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 1.3 | - Основное мероприятие 3: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Сабиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих администрации Сабиновского сельского поселения |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 2 | Муниципальная подпрограмма «Безопасность поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года |  | Да\нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 2.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов |  | Да\нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 2.1.3 | Организация в населенных пунктах обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами |  | Да\нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3 | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Основное мероприятие 1: Организация освещения населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.1.2 | Модернизация освещений мест общего пользования |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.1.3 | - Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.1.4 | - Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными |  | - шт. |  |  | - 5 | - 5 |  |  |
| 3.2 | - Основное мероприятие 2: Благоустройство населённых пунктов Сабиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии территории Сабиновского сельского поселения |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 3.2.2 | Содержание детских площадок в состоянии, обеспечивающем их безопасное использование |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 4 | Муниципальная подпрограмма «Культура, молодёжная политика и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Основное мероприятие 1: Обеспечение мероприятий в области молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях |  | чел. |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4.2 | - Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий в сфере культуры, организация культурного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов |  | Да/Нет |  | Да |  |  | Да |  |
| 4.2.2 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |  | чел. |  | 7065 |  |  | 7065 |  |
| 4.2.3 | - Количество формирований самодеятельного народного творчества |  | чел. |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 4.3 | - Основное мероприятие 3: Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | - Количество посещений спортивных мероприятий |  | чел. |  | 840 |  |  | 840 |  |
|  | Муниципальная Подпрограмма «Уличное освещение автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан на территории Сабиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан на территории Сабиновского сельского поселения | Да/Нет |  | Да |  |  |  |  | Да |
| 5.1.2 | Мероприятие: Увеличение (замена) светильников уличного освещения | шт. |  | 61 |  |  |  |  | 58 |